## 공정정의서_통합
분과 | 팀 | 부서 | 공정 | 작업 | Dept_ID | Work_ID | Process_ID | 작업 설명 | 작업흐름 | 주요확인사항 | 안전주의사항 | 주요사용장비 | 품질리스크 | 자동화가능영역 | 이전공정 | Pre_Process_ID | 다음공정 | Post_Process_ID
◀ 계층 구조 (A~E) ▶ |  |  |  |  | ◀ 식별 ID (F~H) ▶ |  |  | ◀ 작업 설명 (I) ▶ | ◀ 작업흐름 (J) ▶ | ◀ 목록 정보 (K~O) ▶ |  |  |  |  | ◀ 전후 공정 (P~S) ▶
7 | C팀 | C1 | 가공 | 절단 | 7-C팀-C1 | 가공-절단 | 7-CT-C1-FAB-CUT | 해양 구조물 강재를 NC 자동 절단 및 수동 절단으로 도면 치수로 절단하고, 스크랩 정리·부재 묶음으로 후공정 반출을 준비하는 공정. | 1) NC 데이터 로드·강재 세팅 2) 플라즈마·가스 자동 절단 3) 치수 확인 4) 마킹선 확인·가스·플라즈마 수동 절단 5) 절단면 그라인더 사상 6) 동일 호선·블록 부재 그룹핑 7) 와이어·밴드 묶음 처리·태그 부착·MES 등록 | NC 데이터 규격 일치, 치수 ±2mm, 드로스·버 제거, 부재번호 마킹 | 절단 경로 내 접근 금지, 집진 설비 가동 | NC 플라즈마·가스 자동 절단기 (자동 절단) | NC 데이터 오류→치수 불량 대량 발생, 부재번호 누락→후공정 자재 혼용 | AI 네스팅 최적화 (딥러닝), 절단면 AI 비전 검사 (AI 비전) |  |  | 가공-선별, 가공-기계가공, 소조-배재 | 7-CT-C1-FAB-SORT, 7-CT-C1-FAB-MACH, 7-CT-C2-SUBASM-DIST
7 | C팀 | C1 | 가공 | 선별 | 7-C팀-C1 | 가공-선별 | 7-CT-C1-FAB-SORT | 절단 완료 강재·주판·소부재를 BOM 기준 현물 대조로 선별하고 대차 상차 및 적치장으로 분류하는 공정. | 1) BOM 기준 강종·치수·수량 현물 대조 2) 이상 부재 분리 3) 크레인 대차 안전 상차(정격 하중) 4) 호선·블록·계열별 절단 부재 재선별 5) 태그 확인·누락 파악·MES 등록 | BOM 규격 일치, 손상·치수 불량 분리, 대차 정격 하중, 분류 정확 | 크레인 인양 중 하부 통행 금지, 정격 하중 초과 금지, 에지 핸들링 장갑 | 마그네틱 크레인·호이스트 (부재 이동), 대차 (상차), PDA (MES) | 선별 오류→잘못된 부재 소조 투입, 누락 파악 실패→소조 공정 중단 | RFID 자동 선별 (RFID·바코드), AI 비전 형상 분류 (AI 비전) | 가공-절단 | 7-CT-C1-FAB-CUT | 가공-운반, 소조-배재 | 7-CT-C1-FAB-TRANS, 7-CT-C2-SUBASM-DIST
7 | C팀 | C1 | 가공 | 운반 | 7-C팀-C1 | 가공-운반 | 7-CT-C1-FAB-TRANS | 가공 완료 강재·부재를 전처리장↔강재장, 제작처, 적치장 등으로 크레인·대차·지게차·트레일러로 안전하게 이송하는 운반 공정. | 1) 이송 대상·목적지 BOM·MES 확인 2) 목적지 하차·지정 위치 적치 3) CARRIER Level 확인 4) 크레인 블록 반목·CARRIER 정위치 안착 5) CO2 용접 구속 보강재 설치 6) 고용량 샤클·와이어 규격·외관 점검 7) 재입동 대형 블록 보강재 가스 절단 제거·사상 | 고박 상태, 정격 하중 이내, 목적지 MES 등록, 부재 손상 없음 | 크레인 인양 중 하부 통행 금지, 차량 상하차 추락·협착 주의, 고박 불량 이동 금지, 지게차 경로 통행 금지 | 마그네틱 크레인 (강재 이동), 트레일러·차량 (제작처 이동), 지게차 (소부재·파렛트), 대차 (주판 상차) | 고박 불량→이송 중 부재 이탈, 운반 중 충돌→부재 변형·손상 | AGV 자율 이송 (자율이동로봇), RFID 이동 이력 (RFID+MES) | 가공-선별 | 7-CT-C1-FAB-SORT | 소조-배재 | 7-CT-C2-SUBASM-DIST
7 | C팀 | C1 | 가공 | 기계가공 | 7-C팀-C1 | 가공-기계가공 | 7-CT-C1-FAB-MACH | 해양 구조물 LUG·NODE 홀가공, 베어링노드 스토퍼 면가공·홀가공, 일반 면가공을 CNC 보링·밀링으로 정밀 가공하는 공정. | 1) 홀 위치 마킹 2) CNC 보링머신 규정 직경·공차 홀 가공 3) 밀링머신 부재 고정·수평 세팅 4) 접촉면 밀링 면가공(평탄도 기준) 5) 스토퍼 핀홀 CNC 보링 6) 밀링으로 접합면 평탄화 7) 평탄도·면조도 확인 | 홀 직경·진원도 공차 이내, 칩 제거 | 가공 중 회전체 접근 금지, 칩 비산 보안경 | CNC 보링머신 (홀가공), 보어 게이지 (측정) | 홀 공차 초과→핀·볼트 체결 불가, 면가공 평탄도 불량→접합면 밀착 불량→강도 저하 | CNC 자동화 확대 (CNC), 3D 측정기 자동 검사 (3D 측정) | 가공-절단 | 7-CT-C1-FAB-CUT | 소조-배재 | 7-CT-C2-SUBASM-DIST
7 | C팀 | C2 | 소조 | 배재 | 7-C팀-C2 | 소조-배재 | 7-CT-C2-SUBASM-DIST | 소조 블록 조립을 위해 정반 마킹→JIG SETTING→소조 부재 선별·이동→주판 구속·판계·마킹→소조 부재 배재로 취부 전 준비를 완료하는 공정. | 1) 도면 기준 기준선·부재 위치선 마킹(±2mm) 2) BOM 대조 소조 부재 현물 선별 3) 웨지·클램프 주판 임시 구속 4) 골재 위치·용접 기호 주판 마킹 5) 대형 JIG 수평·직각도 확인·고정 6) 대형 크레인 주판 이동·웨지·클램프 구속 7) 소조 블록·부재 배재 | 마킹 치수 ±2mm, JIG 수평·직각도 | JIG 용접 마스크·방호복, 웨지 비산물 보안경 | 줄자·먹줄·마킹 펜 (마킹), CO2 용접기 (JIG 고정) | 주판 마킹 오류→블록 치수 불량, 판계 GAP·단차 초과→용접 후 변형 가중 | 레이저 프로젝션 마킹 (CAD 연동 레이저), AI 비전 배재 확인 (AI 비전) |  |  | 소조-취부 | 7-CT-C2-SUBASM-TACK
7 | C팀 | C2 | 소조 | 취부 | 7-C팀-C2 | 소조-취부 | 7-CT-C2-SUBASM-TACK | 소조 블록 단차·MIS-A 확인→재절단→LONGI류·소조부재·블록·족장피스·LUG·철의장품·보강재를 CO2 가용접으로 임시 고정하여 소조 취부 상태를 완성하는 공정. | 1) 단차(Hi-Lo ≤3mm)·MIS-A(±3mm) 측정 2) 취부 완료 후 전체 치수 계측·기준 확인 3) 족장피스 도면 위치 CO2 용접 4) 철의장품·보강재 도면 위치 CO2 가용접 5) 초과 시 재절단·사상 6) LONGI 직각도(90°±1°)·CO2 가용접(300~500mm) 7) 족장피스·LUG(위치·방향·하중 방향 확인)·철의장품·보강재 CO2 가용접 | Hi-Lo ≤3mm, MIS-A ±3mm, 치수 기준 이내 | 가스 절단 화기 허가서, 방열 장갑·보안면 | 줄자·틈새 게이지 (계측), 가스·플라즈마 절단기 (재절단) | LONGI 직각도 불량→용접 후 각변형 가중, LUG 방향·하중 방향 불량→인양 중 블록 기울어짐 위험 | 레이저 프로젝션 취부 가이드 (CAD 연동 레이저), AI 비전 직각도 측정 (AI 비전) | 소조-배재 | 7-CT-C2-SUBASM-DIST | 소조-용접 | 7-CT-C2-SUBASM-WELD
7 | C팀 | C2 | 소조 | 용접 | 7-C팀-C2 | 소조-용접 | 7-CT-C2-SUBASM-WELD | 소조 블록 이음부를 개선면 GRINDING→BACKING재→탭피스 후 SAW·FCAW(ROOT/FILL/CAP)·SMAW·GTAW로 WPS 기준 완전 용입 본용접하는 공정. | 1) 그라인더·와이어 브러시 개선면 이물질 제거(St 3) 2) WPS 파라미터 설정(전류·전압·속도·플럭스) 3) 끝단보류부(100~300mm) 미처리 4) 각 패스 슬래그 제거 5) SMAW: 협소·고합금강 WPS 예열 후 피복 아크 용접 6) SAW 양측 교호 자동 용접(파라미터 설정) 7) SMAW 협소 구간·GTAW 정밀 구간 | St 3 이상 달성, BACKING재 전 구간 밀착, 탭피스 위치 | CO2 마스크·방호복·방열 장갑, 그라인더 보안경·방진 마스크 | 각도 그라인더·와이어 브러시 (개선면 이물질 제거), CO2 용접기 (탭피스 부착) | BACKING재 불밀착→이면 처짐, FCAW ROOT 불융합→NDE 불합격, SAW 파라미터 오설정→용입 불량 | SAW 자동용접 확대 (자동화), 용접 로봇 FCAW 자동화 (용접 로봇), AI 비전 비드 검사 (딥러닝) | 소조-취부 | 7-CT-C2-SUBASM-TACK | 소조-사상, 소조-특수사상(해양) | 7-CT-C2-SUBASM-GRND, 7-CT-C2-SUBASM-SGRND
7 | C팀 | C2 | 소조 | 사상 | 7-C팀-C2 | 소조-사상 | 7-CT-C2-SUBASM-GRND | 소조 용접 완료 후 모서리·BEAD·임시부재 제거부·LUG 제거부·족장피스 제거부를 그라인더로 처리하여 도장 전 표면을 완성하는 공정. | 1) 전 구역 에지 그라인더 라운딩 2) 그라인더 15~30° 비드 연마·에지 라운딩 3) 임시 고정재 제거 흔적 그라인더 사상 4) 언더컷·패임 보수 용접 후 재사상 5) 족장피스 절단 후 잔여 그라인더 사상 6) 임시 고정재 흔적 그라인더 사상 7) 족장피스 제거 후 잔여 사상 | 모서리 전 구간 라운딩, 슬래그·스패터 완전 제거, 과연마 없음 | 방진 마스크(송기)·보안경·귀마개, 연마석 청음 점검, 불꽃 비산 인원 고지, 고소 안전벨트 | 각도 그라인더·플랩 디스크 (사상), 슬래그 해머·와이어 브러시 (이물질 제거) | LUG 잔여 돌출→도장 불량·구조 결함, 과연마→모재 두께 감소·강도 저하 | 사상 로봇 (6축 로봇+그라인더), AI 비전 사상 판정 (딥러닝) | 소조-용접 | 7-CT-C2-SUBASM-WELD | 소조-특수사상(해양), 소조-검사 | 7-CT-C2-SUBASM-SGRND, 7-CT-C2-SUBASM-INSP
7 | C팀 | C2 | 소조 | 특수사상(해양) | 7-C팀-C2 | 소조-특수사상(해양) | 7-CT-C2-SUBASM-SGRND | 해양 구조물 용접부 피로 강도 향상을 위해 Flush GR(완전 평탄화)·Toe Grind(토우 연마)·A, C Profile(등급별 사상)을 적용하는 특수 사상 공정. | 1) 그라인더로 비드 완전 평탄화 2) 직선자 평탄도 확인 3) 연마 깊이·폭 기준 준수 4) 도면 A등급: 최고 품질 기준 정밀 사상·매끈한 마감 5) 그라인더 비드 완전 평탄화 6) 소형 그라인더·버 공구 토우 곡면 연마(기준 준수) 7) C grade 기준 비드 형상 사상 | 잔여 높이 0mm, 직선자 평탄도 기준 | 방진 마스크·보안경·귀마개, 고소 안전벨트 | 각도 그라인더 (비드 평탄화), 직선자 (평탄도 확인) | Flush GR 잔여 돌출→피로 균열 발생점, Toe Grind 미시공→해양 환경 피로 파손, Profile 등급 미달→선급 불합격 | 자동 Flush GR 로봇 (사상 로봇), AI 비전 Profile 등급 판정 (AI 비전) | 소조-사상 | 7-CT-C2-SUBASM-GRND | 소조-검사 | 7-CT-C2-SUBASM-INSP
7 | C팀 | C2 | 소조 | 검사 | 7-C팀-C2 | 소조-검사 | 7-CT-C2-SUBASM-INSP | 소조 완성 블록을 육안 점검→부재 확인→아이템 수정→기름·이물질 제거→보강재 철거→LOAD TEST 준비→선주/QM 종합 검사→LOAD TEST→피드백 순서로 최종 품질을 확인하는 검사 공정. | 1) 전 용접부 VT(균열·언더컷·기공·아크 스트라이크) 2) 불합격 부위 보수 용접·사상·재검사 3) 임시 보강재 가우징·가스 절단 제거·사상 4) 설계 하중 이상 LOAD TEST·변형·이탈 없음 확인 5) 전 용접부 VT·비드 확인 6) 불합격 보수·재검사 7) 대형 LOAD TEST 계획서·LUG·줄걸이 점검 | VT 전 용접부, BOM 부재 누락 없음, 기름·이물질 완전 제거, 수정 후 재검사 | 보수 용접 마스크·방호복, 고소 안전벨트 | 용접 게이지·확대경·조명 (VT), CO2 용접기 (수정), 에어건·용제 (기름·이물질 제거) | VT 미흡→NDE 불합격→재작업 급증, LOAD TEST 불합격→LUG 취부 불량 확인, 기름 미제거→NDE 판독 오류 | AI 비전 VT 자동 판정 (딥러닝), LOAD TEST 자동 기록 (IoT) | 소조-특수사상(해양) | 7-CT-C2-SUBASM-SGRND
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | Support 배치 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-Support 배치 | 6-FT-F1-1PE-SUP | 해양 플랫폼 1차 Pre-Erection 단계에서 블록 탑재 전 야드 바닥 기준라인 마킹→Support 조립→배치→Level 조정으로 탑재 기준면을 확보하는 공정. | 1) 도면 기준 Support 설치 위치 파악 2) 야드 바닥 마킹(±5mm 이내) | 마킹 치수 ±5mm | 안전화·안전모 | 줄자·마킹 펜 (기준라인 표시) | 기준라인 오마킹→블록 탑재 정도 불량, Level 불량→블록 변형·구조 결함 | 레이저 자동 마킹 (레이저 측량), IoT Level 모니터링 (IoT 센서) |  |  | 1차 PE-셋팅준비 | 6-FT-F1-1PE-PREP
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 셋팅준비 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-셋팅준비 | 6-FT-F1-1PE-PREP | 1차 PE 블록 탑재 전 가이드 피스를 CO2 용접으로 설치하여 블록 정위치 안착을 유도하는 공정. | 1) 도면 기준 위치·높이 확인 2) CO2 용접 가이드 피스 부착 3) 위치·높이 재확인 | 위치·높이 도면 적합, 간섭 없음 | CO2 마스크·방호복·방열 장갑, 화기 허가서 | CO2 용접기 (가이드 피스 부착) | 가이드 피스 위치 불량→블록 정도 불량 | 3D 시뮬레이션 검증 (3D 모델링) | 1차 PE-Support 배치 | 6-FT-F1-1PE-SUP | 1차 PE-블록 셋팅 | 6-FT-F1-1PE-SET
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 블록 셋팅 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-블록 셋팅 | 6-FT-F1-1PE-SET | 1차 PE에서 블록을 크레인으로 탑재하고 미세조정·구속으로 정위치에 고정하는 핵심 탑재 공정. | 1) 경로 간섭 구조물 확인 2) 가스 절단·철거 | 경로 간섭 완전 제거 | 화기 허가서, 방열 장갑·보안면 | 가스 절단기 (간섭 철거) | 정도 기준 미달→용접 후 구조 불량, 구속 불량→샤클 해체 후 블록 이동 | 레이저 실시간 정도 피드백 (레이저 측량) | 1차 PE-셋팅준비 | 6-FT-F1-1PE-PREP | 1차 PE-마킹, 1차 PE-블록 정도 확인 | 6-FT-F1-1PE-MRK, 6-FT-F1-1PE-ACC
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 마킹 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-마킹 | 6-FT-F1-1PE-MRK | 1차 PE 블록 셋팅 후 골재 위치 확인→도장 제거→취부·용접 기준선 마킹으로 취부 준비를 완료하는 공정. | 1) 도면 기준 골재 위치 파악·현물 확인 2) 마킹 위치 도장 그라인더 제거 3) 기준선·용접 위치 마킹(±3mm) | 골재 위치 도면 일치, 도장 완전 제거, 마킹 ±3mm | 그라인더 보안경·방진 마스크, 분진 비산 주의 | 줄자·마킹 펜 (마킹), 각도 그라인더·와이어 브러시 (도장 제거) | 마킹 오류→취부 불량, 도장 미제거→용접 불량 | 3D 스캔 골재 자동 탐지 (3D 레이저) | 1차 PE-블록 셋팅 | 6-FT-F1-1PE-SET | 1차 PE-블록 정도 확인, 1차 PE-TACK WELD | 6-FT-F1-1PE-ACC, 6-FT-F1-1PE-TACK
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 블록 정도 확인 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-블록 정도 확인 | 6-FT-F1-1PE-ACC | 1차 PE 블록 셋팅 후 인접 블록 간 단차(Hi-Lo)와 MIS-A를 측정하여 취부 가능 여부를 판정하는 공정. | 1) Hi-Lo 단차 측정(판 두께 10%·최대 3mm) 2) MIS-A 측정(±3~5mm) 3) 초과 시 절단·조정 지시 | Hi-Lo ≤3mm, MIS-A ±3~5mm | 크레인 경로 주의, 고소 측정 안전벨트 | Total Station (MIS-A 측정), 직각자·틈새 게이지 (단차 측정) | 단차·MIS-A 초과 미처리→취부·용접 후 구조 결함 | 3D 스캔 자동 측정 (3D 레이저) | 1차 PE-마킹 | 6-FT-F1-1PE-MRK | 1차 PE-도장제거, 1차 PE-절단작업, 1차 PE-단차 조정 | 6-FT-F1-1PE-PRMT, 6-FT-F1-1PE-CUT, 6-FT-F1-1PE-HILO
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 도장제거 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-도장제거 | 6-FT-F1-1PE-PRMT | 취부·용접 예정 부위 도장을 그라인더·사상으로 St 3 이상 금속면 노출 후 에어건 분진 제거하는 공정. | 1) 그라인더·플랩 디스크 도장 제거 2) St 3 이상 달성 3) 에어건 분진 제거 | 분진 잔류 없음, St 3 이상 | 연마석 청음 점검, 방진 마스크·보안경·귀마개 | 에어건 (분진 제거), 각도 그라인더·플랩 디스크 (도장 제거) | 도장 미제거→용접 기공·NDE 불합격 | 자동 도장 제거 로봇 (로봇) | 1차 PE-블록 정도 확인 | 6-FT-F1-1PE-ACC | 1차 PE-절단작업, 1차 PE-TACK WELD | 6-FT-F1-1PE-CUT, 6-FT-F1-1PE-TACK
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 절단작업 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-절단작업 | 6-FT-F1-1PE-CUT | 블록 정도 초과 부위의 내부재(LONGI·BKT류)·주판(DECK·WALL류)을 절단하고 용접 개선을 시공하는 공정. | 1) 정도 초과 부위 마킹·절단량 계산 2) 가스·플라즈마 절단·그라인더 사상 3) 개선 30~45° 가공·용접 게이지 확인 4) 절단 후 정도 재측정 | 개선 각도 도면 기준, 과절단 없음, 재측정 기준 이내, 절단면 사상 | 소화기 인접, 화기 허가서 필수, 그라인더 보안경·방진 마스크, 방열 장갑·보안면·방화복 | 각도 그라인더 (사상), 가스·플라즈마 절단기 (절단), 용접 게이지 (개선 확인) | 과절단→모재 손상→보수 용접, 개선 불량→루트 불융합 | 3D 스캔 절단량 자동 산출 (3D 레이저) | 1차 PE-블록 정도 확인 | 6-FT-F1-1PE-ACC | 1차 PE-단차 조정, 1차 PE-TACK WELD | 6-FT-F1-1PE-HILO, 6-FT-F1-1PE-TACK
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | LUG 제거 작업 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-LUG 제거 작업 | 6-FT-F1-1PE-LUG | 블록 인양 LUG를 가스 절단→가우징→사상으로 완전 제거하고 모재 표면을 복구하는 공정. | 1) 가스 절단 LUG 잔여(3~5mm) 절단 2) 에어 가우징 잔여 완전 제거 3) 그라인더 모재면 평탄화 사상 4) 언더컷·패임 보수 용접 후 재사상 | LUG 돌출 없음, 모재면 평탄화, 언더컷 보수 완료 | 소화기 인접, 고소 안전벨트, 가우징 분진 방진 마스크, 방열 장갑·보안면·방화복, 화기 허가서 | 각도 그라인더 (사상), 가스 절단기 (LUG 절단), 에어 가우징 (잔여 제거) | LUG 잔여 돌출→도장·구조 결함, 언더컷 미보수→응력 집중·피로 파손 | LUG 제거 로봇 (로봇) | 1차 PE-블록 셋팅 | 6-FT-F1-1PE-SET | 1차 PE-도장제거, 1차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-1PE-PRMT, 6-FT-F1-1PE-GRD
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 단차 조정 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-단차 조정 | 6-FT-F1-1PE-HILO | 블록 단차(Hi-Lo) 허용 기준 초과 부위를 그라인더·가열·유압 잭으로 최대 3mm 이내로 조정하는 공정. | 1) 단차 원인 분석 2) 그라인더·가열 또는 레버·유압 잭 조정 3) 틈새 게이지 재측정(≤3mm) | 모재 손상 없음, Hi-Lo ≤3mm | 유압 잭 하중 확인, 가스 토치 방열 장갑·보안면·방화복 | 각도 그라인더·가스 토치 (연마·가열 교정), 레버·유압 잭 (물리 조정) | 단차 잔류→용접 품질 불량 | 유압 자동 조정 (자동 유압) | 1차 PE-절단작업 | 6-FT-F1-1PE-CUT | 1차 PE-TACK WELD | 6-FT-F1-1PE-TACK
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | TACK WELD | 6-F팀-F1 | 1차 PE-TACK WELD | 6-FT-F1-1PE-TACK | TACK WELD 구역 도장 제거→임시 피스 정위치→CO2 가용접으로 인접 블록을 임시 고정하는 공정. | 1) TACK WELD 구역 그라인더 도장 제거 2) 임시 피스 정위치·클램프 고정 3) WPS 기준 CO2 TACK WELD(300~500mm·30~50mm) 4) 비드 외관 검사 | 도장 완전 제거, 임시 피스 위치, TACK WPS 준수, 비드 외관 | 고소 안전벨트, CO2 마스크·방호복·방열 장갑, 실린더 체인 고정 | 각도 그라인더 (도장 제거), CO2 용접기 (TACK WELD) | TACK WELD 불량→본용접 중 블록 이탈·변형 | 자동 TACK WELD 로봇 (용접 로봇) | 1차 PE-단차 조정 | 6-FT-F1-1PE-HILO | 1차 PE-정도계측, 1차 PE-용접 작업 | 6-FT-F1-1PE-DIM, 6-FT-F1-1PE-WELD
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 정도계측 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-정도계측 | 6-FT-F1-1PE-DIM | TACK WELD 완료 후 Total Station으로 블록 기준점을 계측하여 정도 기준 충족 여부를 확인하는 공정. | 1) Total Station 기준점 3D 계측 2) 설계값 대비 편차 산출 3) 허용 기준 대조·초과 시 재조정 4) 체크시트 기록·MES 등록 | 전 기준점 계측, 체크시트 기록, 허용 기준 이내 | 고소 안전벨트, 장비 낙하 주의 | Total Station·레이저 트래커 (3D 계측) | 계측 누락→정도 불량 미검출 | 자동 3D 계측 (자동 계측 시스템) | 1차 PE-TACK WELD | 6-FT-F1-1PE-TACK | 1차 PE-사전작업 | 6-FT-F1-1PE-PRE
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 사전작업 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-사전작업 | 6-FT-F1-1PE-PRE | 본용접 전 WPS 기준 예열 온도 달성으로 저온 균열·수소 취화를 방지하는 용접 사전 공정. | 1) WPS 예열 온도 확인 2) 가스 버너·전기 히터 균일 가열(양측 75~100mm) 3) 온도 크레용·적외선 온도계 확인 4) 층간 온도 관리 | 균일 가열 범위, 층간 온도 이내, 예열 온도 WPS 기준 | 호스 누기 점검, 소화기 인접, 방열 장갑·보안면 | 가스 버너·전기 히터 (예열), 온도 크레용·적외선 온도계 (온도 확인) | 예열 미실시→저온 균열·수소 취화 | Induction Heating 자동화 (유도 가열) | 1차 PE-정도계측 | 6-FT-F1-1PE-DIM | 1차 PE-용접 작업 | 6-FT-F1-1PE-WELD
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 용접 작업 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-용접 작업 | 6-FT-F1-1PE-WELD | 1차 PE 블록 이음부를 수동·자동·Truss 용접으로 WPS 기준 본용접하고 슬래그 제거·가우징을 수행하는 공정. | 1) WPS 파라미터 확인 2) CO2·SMAW 수동 다층 용접 3) SAW·캐리지 자동 직선 구간 용접 4) 각 패스 슬래그 제거 5) 전면 용접 완료 후 에어 가우징 실시 6) 루트 결함 완전 제거 확인 7) 그라인더 사상 후 뒷면 재용접 | 가우징 완전 실시, 슬래그 완전 제거, WPS 파라미터 준수, 비드 외관, 루트 결함 제거 | 고소 안전벨트, 강제 환기, 밀폐 강제 환기, 마스크(#10~#13)·방호복·방열 장갑, 가우징 분진 방진 마스크, 실린더 체인 고정 | 에어 가우징 (루트 결함 제거), SAW·오토캐리지 (자동 용접), CO2·SMAW 용접기 (수동 용접) | WPS 미준수→NDE 불합격, 가우징 미실시→루트 결함 잔류 | 자동 용접 로봇 확대 (용접 로봇) | 1차 PE-사전작업 | 6-FT-F1-1PE-PRE | 1차 PE-검사준비, 1차 PE-수정 용접 | 6-FT-F1-1PE-INSP, 6-FT-F1-1PE-RPR
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 검사준비 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-검사준비 | 6-FT-F1-1PE-INSP | NDE 전 전 용접부 VT 실시 및 불합격 부위 수정으로 검사 합격률을 높이는 공정. | 1) 전 용접부 VT 실시(균열·언더컷·기공·아크 스트라이크) 2) 용접 게이지 비드 확인 3) 불합격 마킹→보수 용접·사상 4) 수정 후 재검사 | 전 용접부 VT, 아크 스트라이크 처리, 수정 후 재검사 | 고소 안전벨트, 보수 용접 CO2 마스크·방호복 | 용접 게이지·확대경 (VT), CO2 용접기·그라인더 (보수) | 아이템 체크 미흡→NDE 불합격 | AI 비전 VT (딥러닝) | 1차 PE-용접 작업 | 6-FT-F1-1PE-WELD | 1차 PE-수정 용접, 1차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-1PE-RPR, 6-FT-F1-1PE-GRD
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 수정 용접 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-수정 용접 | 6-FT-F1-1PE-RPR | 검사 불합격 용접부를 가우징으로 결함 제거 후 WPS 기준 재용접하여 품질을 복구하는 공정. | 1) 에어 가우징 결함 완전 제거 2) 그라인더 사상 3) WPS 예열·재용접 4) 재검사 | WPS 준수, 재검사 합격, 결함 완전 제거 | 고소 안전벨트, 마스크·방호복·방열 장갑, 화기 허가서, 가우징 분진 방진 마스크 | CO2·SMAW 용접기 (수정 용접), 에어 가우징 (결함 제거) | 결함 미제거→반복 불합격, WPS 미준수→재결함 발생 | AI 결함 위치 자동 표시 (AI 비전) | 1차 PE-검사준비 | 6-FT-F1-1PE-INSP | 1차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-1PE-GRD
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 사상 작업 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-1PE-GRD | 용접 완료 후 슬래그·스패터·요철을 그라인더로 제거하고 에지 라운딩으로 도장 전 표면을 확보하는 공정. | 1) 슬래그 해머·치즐 슬래그 제거 2) 그라인더 15~30° 연마·요철 제거 3) 에지 라운딩 4) 에어건 분진 제거 | 이물질 완전 제거, 에지 라운딩, 과연마 없음 | 고소 안전벨트, 방진 마스크·보안경·귀마개·방진복, 연마석 청음 점검, 불꽃 비산 인원 고지 | 슬래그 해머·치즐 (이물질 제거), 각도 그라인더·플랩 디스크 (사상) | 이물질 잔류→도막 밀착 불량, 과연마→모재 두께 감소 | 사상 로봇 (6축 로봇+그라인더) | 1차 PE-수정 용접 | 6-FT-F1-1PE-RPR | 3차 PE-Support 배치 | 6-FT-F1-3PE-SUP
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 지게차 신호 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-지게차 신호 | 6-FT-F1-1PE-FLK | 지게차 이동 시 신호수가 안전하게 지휘하는 공정. | 1) 이송 자재 중량·형상 확인 2) 경로 작업자 통제 3) 신호수 신호로 서행·하역 유도 | 경로 통행 금지, 안전 높이, 과적 금지 | 경로 통행 금지, 신호 불명확 즉시 중지, 후진 경고음 확인 | 무전기 (신호), 지게차 (자재 이송) | 신호 미흡→지게차 충돌 사고 | AGV 자율 지게차 (자율이동로봇)
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 크레인 신호 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-크레인 신호 | 6-FT-F1-1PE-CRN | 크레인 인양·이송 시 신호수가 안전하게 지휘하는 공정. | 1) 중량·무게중심 확인 2) 샤클·슬링 점검(60° 이내) 3) 0.5m 권상 균형 확인 4) 신호수 유도 이동·하강 5) 착지 후 줄걸이 해제 | 슬링 60°, 경로 통제, 균형 확인, 샤클 핀 고정 | 인양 중 하부 통행 절대 금지, 신호 불명확 즉시 중지, 정격하중 초과 금지 | G/C·LLC·T/C (인양), 무전기 (신호), 샤클·슬링·스프레더 빔 (줄걸이) | 줄걸이 불량→낙하 중대 재해 | 반자동 크레인 경로 제어 (자동 경로)
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 캐리어 배치 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-캐리어 배치 | 6-FT-F1-1PE-CAR | 블록 이동용 캐리어(SPMT)를 블록 하부 정위치에 배치하여 이동 준비를 완료하는 공정. | 1) 블록 중량·치수 확인 2) 캐리어 배치 계획 수립 3) 블록 하부 정위치 배치·Level 확인 | 정격하중 이내, 배치 위치, Level 균형 | 블록 하부 진입 금지, 정격하중 초과 금지, 캐리어 이동 경로 인원 통제 | SPMT·캐리어 (블록 이동) | 캐리어 배치 불량→이동 중 블록 기울어짐 | SPMT 자동 경로 제어 (자동화)
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 곡직작업 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-곡직작업 | 6-FT-F1-1PE-CORR | 용접 후 블록 각변형·뒤틀림을 백히팅·삼각가열로 허용 기준 이내 교정하는 공정. | 1) 변형 측정 2) 백히팅(200~600℃)·삼각가열(400~700℃) 3) 자연 냉각 후 재측정 | 급냉 금지, 삼각가열 400~700℃, 백히팅 200~600℃ | 소화기 인접, 방열 장갑·보안면·방화복, 급냉 절대 금지, 고소 안전벨트 | 온도 크레용·적외선 온도계 (온도 확인), 가스 토치 (가열 교정) | 과열(950℃↑)→강재 물성 저하, 급냉→균열 | 열화상 카메라 모니터링 (적외선 카메라) | 1차 PE-용접 작업 | 6-FT-F1-1PE-WELD | 1차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-1PE-GRD
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | 로드테스트 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-로드테스트 | 6-FT-F1-1PE-LOAD | 설치 완료 구조물에 설계 하중 이상 재하하여 구조 강도를 검증하는 검사 공정. | 1) 설계 하중 확인·재하 장치 준비 2) 단계적 규정 하중 재하 3) 변형·이탈·균열 없음 확인 4) 합격 서명·기록 | 합격 서명, 설계 하중 이상 재하, 변형·이탈·균열 없음 | 재하 중 구역 인원 통제, 단계적 재하, 재하 장치 안정성 | 재하 장치(모래백·물탱크·유압 잭) (하중 재하), 다이얼 게이지 (변형 측정) | 재하 미달→구조 강도 미검증, 불합격 미조치→운용 중 파손 | IoT 하중·변형 자동 기록 (IoT) | 1차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-1PE-GRD | 1차 PE-Grating 설치 | 6-FT-F1-1PE-GRT
6 | F팀 | F1 | 1차 PE | Grating 설치 | 6-F팀-F1 | 1차 PE-Grating 설치 | 6-FT-F1-1PE-GRT | Grating 자재 하역·선별→인입·운반→배열·GAP 조정→Hilti 앵커 시공으로 작업 통로·갑판 Grating을 설치하는 공정. | 1) BOM 대조 하역·선별 2) 크레인·지게차 설치 구역 운반 3) 도면 기준 배열·GAP 조정 4) Hilti 드릴 천공·앵커 타설·규정 토크·마킹 | BOM 일치, 토크 마킹, GAP 설계 기준, Hilti 규정 토크 | 고소 안전벨트, 크레인 인양 중 하부 통행 금지, Hilti 천공 보안경·방진 마스크 | 크레인·지게차 (운반), 토크렌치 (볼트 체결), Hilti 드릴·앵커 (고정) | GAP 불균일→외관·안전 불량, Hilti 토크 불량→진동 풀림 | 자동 토크 체결 (전동 토크렌치) | 1차 PE-로드테스트 | 6-FT-F1-1PE-LOAD | 3차 PE-Support 배치 | 6-FT-F1-3PE-SUP
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | Support 배치 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-Support 배치 | 6-FT-F1-3PE-SUP | 해양 플랫폼 1차 Pre-Erection 단계에서 블록 탑재 전 야드 바닥 기준라인 마킹→Support 조립→배치→Level 조정으로 탑재 기준면을 확보하는 공정. | 1) 도면 기준 Support 설치 위치 파악 2) 야드 바닥 마킹(±5mm 이내) | 마킹 치수 ±5mm | 안전화·안전모, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 줄자·마킹 펜 (기준라인 표시) | 기준라인 오마킹→블록 탑재 정도 불량, Level 불량→블록 변형·구조 결함 | 레이저 자동 마킹 (레이저 측량), IoT Level 모니터링 (IoT 센서) | 1차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-1PE-GRD | 3차 PE-셋팅준비 | 6-FT-F1-3PE-PREP
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 셋팅준비 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-셋팅준비 | 6-FT-F1-3PE-PREP | 3차 PE 블록 탑재 전 가이드 피스를 CO2 용접으로 설치하여 블록 정위치 안착을 유도하는 공정. | 1) 도면 기준 위치·높이 확인 2) CO2 용접 가이드 피스 부착 3) 위치·높이 재확인 | 위치·높이 도면 적합, 간섭 없음 | CO2 마스크·방호복·방열 장갑, 화기 허가서, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | CO2 용접기 (가이드 피스 부착) | 가이드 피스 위치 불량→블록 정도 불량 | 3D 시뮬레이션 검증 (3D 모델링) | 3차 PE-Support 배치 | 6-FT-F1-3PE-SUP | 3차 PE-블록 셋팅 | 6-FT-F1-3PE-SET
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 블록 셋팅 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-블록 셋팅 | 6-FT-F1-3PE-SET | 3차 PE에서 블록을 크레인으로 탑재하고 미세조정·구속으로 정위치에 고정하는 핵심 탑재 공정. | 1) 경로 간섭 구조물 확인 2) 가스 절단·철거 | 경로 간섭 완전 제거 | 화기 허가서, 방열 장갑·보안면, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 가스 절단기 (간섭 철거) | 정도 기준 미달→용접 후 구조 불량, 구속 불량→샤클 해체 후 블록 이동 | 레이저 실시간 정도 피드백 (레이저 측량) | 3차 PE-셋팅준비 | 6-FT-F1-3PE-PREP | 3차 PE-마킹, 3차 PE-블록 정도 확인 | 6-FT-F1-3PE-MRK, 6-FT-F1-3PE-ACC
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 마킹 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-마킹 | 6-FT-F1-3PE-MRK | 3차 PE 블록 셋팅 후 골재 위치 확인→도장 제거→취부·용접 기준선 마킹으로 취부 준비를 완료하는 공정. | 1) 도면 기준 골재 위치 파악·현물 확인 2) 마킹 위치 도장 그라인더 제거 3) 기준선·용접 위치 마킹(±3mm) | 골재 위치 도면 일치, 도장 완전 제거, 마킹 ±3mm | 그라인더 보안경·방진 마스크, 분진 비산 주의, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 줄자·마킹 펜 (마킹), 각도 그라인더·와이어 브러시 (도장 제거) | 마킹 오류→취부 불량, 도장 미제거→용접 불량 | 3D 스캔 골재 자동 탐지 (3D 레이저) | 3차 PE-블록 셋팅 | 6-FT-F1-3PE-SET | 3차 PE-블록 정도 확인, 3차 PE-TACK WELD | 6-FT-F1-3PE-ACC, 6-FT-F1-3PE-TACK
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 블록 정도 확인 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-블록 정도 확인 | 6-FT-F1-3PE-ACC | 3차 PE 블록 셋팅 후 인접 블록 간 단차(Hi-Lo)와 MIS-A를 측정하여 취부 가능 여부를 판정하는 공정. | 1) Hi-Lo 단차 측정(판 두께 10%·최대 3mm) 2) MIS-A 측정(±3~5mm) 3) 초과 시 절단·조정 지시 | Hi-Lo ≤3mm, MIS-A ±3~5mm | 크레인 경로 주의, 고소 측정 안전벨트, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | Total Station (MIS-A 측정), 직각자·틈새 게이지 (단차 측정) | 단차·MIS-A 초과 미처리→취부·용접 후 구조 결함 | 3D 스캔 자동 측정 (3D 레이저) | 3차 PE-마킹 | 6-FT-F1-3PE-MRK | 3차 PE-도장제거, 3차 PE-절단작업, 3차 PE-단차 조정 | 6-FT-F1-3PE-PRMT, 6-FT-F1-3PE-CUT, 6-FT-F1-3PE-HILO
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 도장제거 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-도장제거 | 6-FT-F1-3PE-PRMT | 취부·용접 예정 부위 도장을 그라인더·사상으로 St 3 이상 금속면 노출 후 에어건 분진 제거하는 공정. | 1) 그라인더·플랩 디스크 도장 제거 2) St 3 이상 달성 3) 에어건 분진 제거 | 분진 잔류 없음, St 3 이상 | 연마석 청음 점검, 방진 마스크·보안경·귀마개, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 에어건 (분진 제거), 각도 그라인더·플랩 디스크 (도장 제거) | 도장 미제거→용접 기공·NDE 불합격 | 자동 도장 제거 로봇 (로봇) | 3차 PE-블록 정도 확인 | 6-FT-F1-3PE-ACC | 3차 PE-절단작업, 3차 PE-TACK WELD | 6-FT-F1-3PE-CUT, 6-FT-F1-3PE-TACK
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 절단작업 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-절단작업 | 6-FT-F1-3PE-CUT | 블록 정도 초과 부위의 내부재(LONGI·BKT류)·주판(DECK·WALL류)을 절단하고 용접 개선을 시공하는 공정. | 1) 정도 초과 부위 마킹·절단량 계산 2) 가스·플라즈마 절단·그라인더 사상 3) 개선 30~45° 가공·용접 게이지 확인 4) 절단 후 정도 재측정 | 개선 각도 도면 기준, 과절단 없음, 재측정 기준 이내, 절단면 사상 | 소화기 인접, 화기 허가서 필수, 그라인더 보안경·방진 마스크, 방열 장갑·보안면·방화복, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 각도 그라인더 (사상), 가스·플라즈마 절단기 (절단), 용접 게이지 (개선 확인) | 과절단→모재 손상→보수 용접, 개선 불량→루트 불융합 | 3D 스캔 절단량 자동 산출 (3D 레이저) | 3차 PE-블록 정도 확인 | 6-FT-F1-3PE-ACC | 3차 PE-단차 조정, 3차 PE-TACK WELD | 6-FT-F1-3PE-HILO, 6-FT-F1-3PE-TACK
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | LUG 제거 작업 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-LUG 제거 작업 | 6-FT-F1-3PE-LUG | 블록 인양 LUG를 가스 절단→가우징→사상으로 완전 제거하고 모재 표면을 복구하는 공정. | 1) 가스 절단 LUG 잔여(3~5mm) 절단 2) 에어 가우징 잔여 완전 제거 3) 그라인더 모재면 평탄화 사상 4) 언더컷·패임 보수 용접 후 재사상 | LUG 돌출 없음, 모재면 평탄화, 언더컷 보수 완료 | 소화기 인접, 고소 안전벨트, 가우징 분진 방진 마스크, 방열 장갑·보안면·방화복, 화기 허가서, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 각도 그라인더 (사상), 가스 절단기 (LUG 절단), 에어 가우징 (잔여 제거) | LUG 잔여 돌출→도장·구조 결함, 언더컷 미보수→응력 집중·피로 파손 | LUG 제거 로봇 (로봇) | 3차 PE-블록 셋팅 | 6-FT-F1-3PE-SET | 3차 PE-도장제거, 3차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-3PE-PRMT, 6-FT-F1-3PE-GRD
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 단차 조정 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-단차 조정 | 6-FT-F1-3PE-HILO | 블록 단차(Hi-Lo) 허용 기준 초과 부위를 그라인더·가열·유압 잭으로 최대 3mm 이내로 조정하는 공정. | 1) 단차 원인 분석 2) 그라인더·가열 또는 레버·유압 잭 조정 3) 틈새 게이지 재측정(≤3mm) | 모재 손상 없음, Hi-Lo ≤3mm | 유압 잭 하중 확인, 가스 토치 방열 장갑·보안면·방화복, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 각도 그라인더·가스 토치 (연마·가열 교정), 레버·유압 잭 (물리 조정) | 단차 잔류→용접 품질 불량 | 유압 자동 조정 (자동 유압) | 3차 PE-절단작업 | 6-FT-F1-3PE-CUT | 3차 PE-TACK WELD | 6-FT-F1-3PE-TACK
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | TACK WELD | 6-F팀-F1 | 3차 PE-TACK WELD | 6-FT-F1-3PE-TACK | TACK WELD 구역 도장 제거→임시 피스 정위치→CO2 가용접으로 인접 블록을 임시 고정하는 공정. | 1) TACK WELD 구역 그라인더 도장 제거 2) 임시 피스 정위치·클램프 고정 3) WPS 기준 CO2 TACK WELD(300~500mm·30~50mm) 4) 비드 외관 검사 | 도장 완전 제거, 임시 피스 위치, TACK WPS 준수, 비드 외관 | 고소 안전벨트, CO2 마스크·방호복·방열 장갑, 실린더 체인 고정, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 각도 그라인더 (도장 제거), CO2 용접기 (TACK WELD) | TACK WELD 불량→본용접 중 블록 이탈·변형 | 자동 TACK WELD 로봇 (용접 로봇) | 3차 PE-단차 조정 | 6-FT-F1-3PE-HILO | 3차 PE-정도계측, 3차 PE-용접 작업 | 6-FT-F1-3PE-DIM, 6-FT-F1-3PE-WELD
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 정도계측 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-정도계측 | 6-FT-F1-3PE-DIM | TACK WELD 완료 후 Total Station으로 블록 기준점을 계측하여 정도 기준 충족 여부를 확인하는 공정. | 1) Total Station 기준점 3D 계측 2) 설계값 대비 편차 산출 3) 허용 기준 대조·초과 시 재조정 4) 체크시트 기록·MES 등록 | 전 기준점 계측, 체크시트 기록, 허용 기준 이내 | 고소 안전벨트, 장비 낙하 주의, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | Total Station·레이저 트래커 (3D 계측) | 계측 누락→정도 불량 미검출 | 자동 3D 계측 (자동 계측 시스템) | 3차 PE-TACK WELD | 6-FT-F1-3PE-TACK | 3차 PE-사전작업 | 6-FT-F1-3PE-PRE
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 사전작업 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-사전작업 | 6-FT-F1-3PE-PRE | 본용접 전 WPS 기준 예열 온도 달성으로 저온 균열·수소 취화를 방지하는 용접 사전 공정. | 1) WPS 예열 온도 확인 2) 가스 버너·전기 히터 균일 가열(양측 75~100mm) 3) 온도 크레용·적외선 온도계 확인 4) 층간 온도 관리 | 균일 가열 범위, 층간 온도 이내, 예열 온도 WPS 기준 | 호스 누기 점검, 소화기 인접, 방열 장갑·보안면, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 가스 버너·전기 히터 (예열), 온도 크레용·적외선 온도계 (온도 확인) | 예열 미실시→저온 균열·수소 취화 | Induction Heating 자동화 (유도 가열) | 3차 PE-정도계측 | 6-FT-F1-3PE-DIM | 3차 PE-용접 작업 | 6-FT-F1-3PE-WELD
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 용접 작업 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-용접 작업 | 6-FT-F1-3PE-WELD | 3차 PE 블록 이음부를 수동·자동·Truss 용접으로 WPS 기준 본용접하고 슬래그 제거·가우징을 수행하는 공정. | 1) WPS 파라미터 확인 2) CO2·SMAW 수동 다층 용접 3) SAW·캐리지 자동 직선 구간 용접 4) 각 패스 슬래그 제거 5) 전면 용접 완료 후 에어 가우징 실시 6) 루트 결함 완전 제거 확인 7) 그라인더 사상 후 뒷면 재용접 | 가우징 완전 실시, 슬래그 완전 제거, WPS 파라미터 준수, 비드 외관, 루트 결함 제거 | 고소 안전벨트, 강제 환기, 밀폐 강제 환기, 마스크(#10~#13)·방호복·방열 장갑, 가우징 분진 방진 마스크, 실린더 체인 고정, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 에어 가우징 (루트 결함 제거), SAW·오토캐리지 (자동 용접), CO2·SMAW 용접기 (수동 용접) | WPS 미준수→NDE 불합격, 가우징 미실시→루트 결함 잔류 | 자동 용접 로봇 확대 (용접 로봇) | 3차 PE-사전작업 | 6-FT-F1-3PE-PRE | 3차 PE-검사준비, 3차 PE-수정 용접 | 6-FT-F1-3PE-INSP, 6-FT-F1-3PE-RPR
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 검사준비 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-검사준비 | 6-FT-F1-3PE-INSP | NDE 전 전 용접부 VT 실시 및 불합격 부위 수정으로 검사 합격률을 높이는 공정. | 1) 전 용접부 VT 실시(균열·언더컷·기공·아크 스트라이크) 2) 용접 게이지 비드 확인 3) 불합격 마킹→보수 용접·사상 4) 수정 후 재검사 | 전 용접부 VT, 아크 스트라이크 처리, 수정 후 재검사 | 고소 안전벨트, 보수 용접 CO2 마스크·방호복, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 용접 게이지·확대경 (VT), CO2 용접기·그라인더 (보수) | 아이템 체크 미흡→NDE 불합격 | AI 비전 VT (딥러닝) | 3차 PE-용접 작업 | 6-FT-F1-3PE-WELD | 3차 PE-수정 용접, 3차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-3PE-RPR, 6-FT-F1-3PE-GRD
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 수정 용접 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-수정 용접 | 6-FT-F1-3PE-RPR | 검사 불합격 용접부를 가우징으로 결함 제거 후 WPS 기준 재용접하여 품질을 복구하는 공정. | 1) 에어 가우징 결함 완전 제거 2) 그라인더 사상 3) WPS 예열·재용접 4) 재검사 | WPS 준수, 재검사 합격, 결함 완전 제거 | 고소 안전벨트, 마스크·방호복·방열 장갑, 화기 허가서, 가우징 분진 방진 마스크, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | CO2·SMAW 용접기 (수정 용접), 에어 가우징 (결함 제거) | 결함 미제거→반복 불합격, WPS 미준수→재결함 발생 | AI 결함 위치 자동 표시 (AI 비전) | 3차 PE-검사준비 | 6-FT-F1-3PE-INSP | 3차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-3PE-GRD
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 사상 작업 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-3PE-GRD | 용접 완료 후 슬래그·스패터·요철을 그라인더로 제거하고 에지 라운딩으로 도장 전 표면을 확보하는 공정. | 1) 슬래그 해머·치즐 슬래그 제거 2) 그라인더 15~30° 연마·요철 제거 3) 에지 라운딩 4) 에어건 분진 제거 | 이물질 완전 제거, 에지 라운딩, 과연마 없음 | 고소 안전벨트, 방진 마스크·보안경·귀마개·방진복, 연마석 청음 점검, 불꽃 비산 인원 고지, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 슬래그 해머·치즐 (이물질 제거), 각도 그라인더·플랩 디스크 (사상) | 이물질 잔류→도막 밀착 불량, 과연마→모재 두께 감소 | 사상 로봇 (6축 로봇+그라인더) | 3차 PE-수정 용접 | 6-FT-F1-3PE-RPR | 관철설치-의장품설치 | 6-FT-F2-INST-OFT
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 지게차 신호 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-지게차 신호 | 6-FT-F1-3PE-FLK | 지게차 이동 시 신호수가 안전하게 지휘하는 공정. | 1) 이송 자재 중량·형상 확인 2) 경로 작업자 통제 3) 신호수 신호로 서행·하역 유도 | 경로 통행 금지, 안전 높이, 과적 금지 | 경로 통행 금지, 신호 불명확 즉시 중지, 후진 경고음 확인, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 무전기 (신호), 지게차 (자재 이송) | 신호 미흡→지게차 충돌 사고 | AGV 자율 지게차 (자율이동로봇)
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 크레인 신호 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-크레인 신호 | 6-FT-F1-3PE-CRN | 크레인 인양·이송 시 신호수가 안전하게 지휘하는 공정. | 1) 중량·무게중심 확인 2) 샤클·슬링 점검(60° 이내) 3) 0.5m 권상 균형 확인 4) 신호수 유도 이동·하강 5) 착지 후 줄걸이 해제 | 슬링 60°, 경로 통제, 균형 확인, 샤클 핀 고정 | 인양 중 하부 통행 절대 금지, 신호 불명확 즉시 중지, 정격하중 초과 금지, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | G/C·LLC·T/C (인양), 무전기 (신호), 샤클·슬링·스프레더 빔 (줄걸이) | 줄걸이 불량→낙하 중대 재해 | 반자동 크레인 경로 제어 (자동 경로)
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 캐리어 배치 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-캐리어 배치 | 6-FT-F1-3PE-CAR | 블록 이동용 캐리어(SPMT)를 블록 하부 정위치에 배치하여 이동 준비를 완료하는 공정. | 1) 블록 중량·치수 확인 2) 캐리어 배치 계획 수립 3) 블록 하부 정위치 배치·Level 확인 | 정격하중 이내, 배치 위치, Level 균형 | 블록 하부 진입 금지, 정격하중 초과 금지, 캐리어 이동 경로 인원 통제, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | SPMT·캐리어 (블록 이동) | 캐리어 배치 불량→이동 중 블록 기울어짐 | SPMT 자동 경로 제어 (자동화)
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 곡직작업 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-곡직작업 | 6-FT-F1-3PE-CORR | 용접 후 블록 각변형·뒤틀림을 백히팅·삼각가열로 허용 기준 이내 교정하는 공정. | 1) 변형 측정 2) 백히팅(200~600℃)·삼각가열(400~700℃) 3) 자연 냉각 후 재측정 | 급냉 금지, 삼각가열 400~700℃, 백히팅 200~600℃ | 소화기 인접, 방열 장갑·보안면·방화복, 급냉 절대 금지, 고소 안전벨트, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 온도 크레용·적외선 온도계 (온도 확인), 가스 토치 (가열 교정) | 과열(950℃↑)→강재 물성 저하, 급냉→균열 | 열화상 카메라 모니터링 (적외선 카메라) | 3차 PE-용접 작업 | 6-FT-F1-3PE-WELD | 3차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-3PE-GRD
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | 로드테스트 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-로드테스트 | 6-FT-F1-3PE-LOAD | 설치 완료 구조물에 설계 하중 이상 재하하여 구조 강도를 검증하는 검사 공정. | 1) 설계 하중 확인·재하 장치 준비 2) 단계적 규정 하중 재하 3) 변형·이탈·균열 없음 확인 4) 합격 서명·기록 | 합격 서명, 설계 하중 이상 재하, 변형·이탈·균열 없음 | 재하 중 구역 인원 통제, 단계적 재하, 재하 장치 안정성, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 재하 장치(모래백·물탱크·유압 잭) (하중 재하), 다이얼 게이지 (변형 측정) | 재하 미달→구조 강도 미검증, 불합격 미조치→운용 중 파손 | IoT 하중·변형 자동 기록 (IoT) | 3차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-3PE-GRD | 3차 PE-Grating 설치 | 6-FT-F1-3PE-GRT
6 | F팀 | F1 | 3차 PE | Grating 설치 | 6-F팀-F1 | 3차 PE-Grating 설치 | 6-FT-F1-3PE-GRT | Grating 자재 하역·선별→인입·운반→배열·GAP 조정→Hilti 앵커 시공으로 작업 통로·갑판 Grating을 설치하는 공정. | 1) BOM 대조 하역·선별 2) 크레인·지게차 설치 구역 운반 3) 도면 기준 배열·GAP 조정 4) Hilti 드릴 천공·앵커 타설·규정 토크·마킹 | BOM 일치, 토크 마킹, GAP 설계 기준, Hilti 규정 토크 | 고소 안전벨트, 크레인 인양 중 하부 통행 금지, Hilti 천공 보안경·방진 마스크, 3차 PE 고소 작업 안전벨트 강화, 족장 안정성 추가 확인, 낙하물 방지망 설치 | 크레인·지게차 (운반), 토크렌치 (볼트 체결), Hilti 드릴·앵커 (고정) | GAP 불균일→외관·안전 불량, Hilti 토크 불량→진동 풀림 | 자동 토크 체결 (전동 토크렌치) | 3차 PE-로드테스트 | 6-FT-F1-3PE-LOAD | 관철설치-의장품설치 | 6-FT-F2-INST-OFT
6 | F팀 | F2 | 관철설치 | 의장품설치 | 6-F팀-F2 | 관철설치-의장품설치 | 6-FT-F2-INST-OFT | F2 구역 철의장품을 자재 이동→마킹→권상→취부→CO2 용접→사상→검사 순서로 영구 설치하는 관철설치 공정. | 1) BOM 확인·크레인 구역 이동 2) 의장·선각 도면 마킹(±3mm) 3) 호이스트 정위치 권상 4) 클램프 임시 고정 취부 5) CO2 전주 용접·사상 6) Air Test·VT·NDE 검사·선주 서명 | NDE 합격, 선주·QM 서명, 마킹 ±3mm, 전주 용접 완전, Air Test 합격 | 고소 안전벨트, CO2 마스크·방호복·방열 장갑, 호이스트 인양 중 하부 통행 금지, 밀폐 강제 환기 | CO2 용접기 (용접), 각도 그라인더 (사상), 크레인·호이스트·체인 블록 (권상) | 전주 용접 미시공→강도 불량, 마킹 오류→배관 간섭 | AR 설치 위치 가이드 (증강현실) | 3차 PE-사상 작업 | 6-FT-F1-3PE-GRD | 관철설치-배관 설치 | 6-FT-F3-INST-PIPE
6 | F팀 | F2 | 관철설치 | 배관 설치 | 6-F팀-F2 | 관철설치-배관 설치 | 6-FT-F2-INST-PIPE | F2 구역 배관 Spool을 지상복관→권상→고박→WPS 용접→Spool & Support 체결→FMS 체결로 영구 설치하는 공정. 지상복관으로 설치 효율 향상. | 1) 지상복관 사전 조립 2) BOM 확인·구역 이동 3) 크레인·호이스트 권상 4) 임시 고박·위치 확인 5) WPS TIG·CO2 용접·Air Test 6) Spool & Sup't 규정 토크 체결 7) FMS 수동·자동 체결 | 지상복관 조립 정확, WPS 준수, Air Test 합격, 규정 토크·마킹 | 고소 안전벨트, 크레인 인양 중 하부 통행 절대 금지, 밀폐 강제 환기 | TIG·CO2 용접기 (용접), 크레인·호이스트 (권상), 임팩트 렌치·토크렌치 (체결) | WPS 미준수→용접 불량·누설, 토크 불량→진동 풀림 | FMS 자동 체결 확대 (자동화 체결) | 관철설치-의장품설치 | 6-FT-F2-INST-OFT | 배관제작-PIPE 제작/취부 | 6-FT-F2-PIPEFAB-PIPEFAB
6 | F팀 | F2 | 배관제작 | PIPE 제작/취부 | 6-F팀-F2 | 배관제작-PIPE 제작/취부 | 6-FT-F2-PIPEFAB-PIPEFAB | F2 설치용 배관 Spool을 원자재 입고→마킹/절단→FIT-UP→SHOP JOINT 용접→RT·PT·Leak Test 검사로 완성하는 배관 제작 공정. | 1) BOM 재질·등급 확인·MES 등록 2) Spool 도면 마킹·파이프 컷팅·사상·베벨 3) 지그 위 도면 형상 배치·직각도 확인·CO2 가용접 | FIT-UP ±2mm, 재질·등급 BOM 일치, 절단 ±1mm | CO2 마스크·방호복, 절단 분진·불꽃 보안경·방진 마스크 | 파이프 컷팅 머신·플라즈마 (절단), 배관 제작 지그 (FIT-UP) | FIT-UP 치수 불량→루트 불융합, RT 불합격 미조치→운용 중 배관 파손 | 키홀 플라즈마 자동용접 (자동 용접), AI RT 필름 자동 판독 (AI 영상) | 관철설치-배관 설치 | 6-FT-F3-INST-PIPE | 배관제작-PIPE 용접 | 6-FT-F2-PIPEFAB-PIPEWLD
6 | F팀 | F2 | 배관제작 | PIPE 용접 | 6-F팀-F2 | 배관제작-PIPE 용접 | 6-FT-F2-PIPEFAB-PIPEWLD | F2 설치용 배관 Spool을 원자재 입고→마킹/절단→FIT-UP→SHOP JOINT 용접→RT·PT·Leak Test 검사로 완성하는 배관 제작 공정. | 1) BOM 재질·등급 확인·MES 등록 2) Spool 도면 마킹·파이프 컷팅·사상·베벨 3) 지그 위 도면 형상 배치·직각도 확인·CO2 가용접 | FIT-UP ±2mm, 재질·등급 BOM 일치, 절단 ±1mm | CO2 마스크·방호복, 절단 분진·불꽃 보안경·방진 마스크 | 파이프 컷팅 머신·플라즈마 (절단), 배관 제작 지그 (FIT-UP) | FIT-UP 치수 불량→루트 불융합, RT 불합격 미조치→운용 중 배관 파손 | 키홀 플라즈마 자동용접 (자동 용접), AI RT 필름 자동 판독 (AI 영상) | 배관제작-PIPE 제작/취부 | 6-FT-F2-PIPEFAB-PIPEFAB | 배관제작-PIPE 반제품 검사 | 6-FT-F2-PIPEFAB-PIPEINSP
6 | F팀 | F2 | 배관제작 | PIPE 반제품 검사 | 6-F팀-F2 | 배관제작-PIPE 반제품 검사 | 6-FT-F2-PIPEFAB-PIPEINSP | F2 설치용 배관 Spool을 원자재 입고→마킹/절단→FIT-UP→SHOP JOINT 용접→RT·PT·Leak Test 검사로 완성하는 배관 제작 공정. | 1) BOM 재질·등급 확인·MES 등록 2) Spool 도면 마킹·파이프 컷팅·사상·베벨 3) 지그 위 도면 형상 배치·직각도 확인·CO2 가용접 | FIT-UP ±2mm, 재질·등급 BOM 일치, 절단 ±1mm | CO2 마스크·방호복, 절단 분진·불꽃 보안경·방진 마스크 | 파이프 컷팅 머신·플라즈마 (절단), 배관 제작 지그 (FIT-UP) | FIT-UP 치수 불량→루트 불융합, RT 불합격 미조치→운용 중 배관 파손 | 키홀 플라즈마 자동용접 (자동 용접), AI RT 필름 자동 판독 (AI 영상) | 배관제작-PIPE 용접 | 6-FT-F2-PIPEFAB-PIPEWLD | 관철설치-장비 설치 | 6-FT-F3-INST-EQUIP
6 | F팀 | F3 | 관철설치 | 배관 설치 | 6-F팀-F3 | 관철설치-배관 설치 | 6-FT-F3-INST-PIPE | F3 구역 배관을 마킹→권상→취부→Spool 용접→수동/자동 체결→본딩→Support·Valve·SP 설치→TEST PACKAGE로 완성하는 관철설치 공정. | 1) BOM 확인·이동 2) 도면 마킹(±3mm) 3) 크레인·호이스트 권상 4) 정위치 임시 고정 5) WPS 용접·Air Test 6) 수동·자동 규정 토크 체결 | 규정 토크, WPS 준수, Air Test 합격, 마킹 ±3mm | 고소 안전벨트, 밀폐 강제 환기, 인양 중 하부 통행 금지 | TIG·CO2 용접기 (용접), 크레인·호이스트 (권상), 임팩트 렌치·토크렌치 (체결) | 본딩 미실시→정전기 축적 위험, TEST PACKAGE 불합격→운용 중 누설 | 자동 토크 체결 (전동 토크렌치), TEST PACKAGE 자동 기록 (디지털 압력 기록) | 관철설치-의장품설치 | 6-FT-F2-INST-OFT | 배관제작-PIPE 제작/취부 | 6-FT-F2-PIPEFAB-PIPEFAB
6 | F팀 | F3 | 관철설치 | 장비 설치 | 6-F팀-F3 | 관철설치-장비 설치 | 6-FT-F3-INST-EQUIP | F3 구역 기계 장비를 마킹→탑재→설치→Seat 설치→MC 검사로 완성하는 관철설치 공정. | 1) BOM 확인·크레인 이동 2) 도면 기준 마킹 3) 크레인 Seat 탑재·수평 확인 4) 라이너 조정·앵커 볼트 규정 토크 5) Seat CO2 용접·볼팅(±1mm) 6) MC 종합 검사·선주 합격 서명 | 규정 토크, Alignment 허용 기준, Seat 수평 ±1mm, MC 합격 서명 | 정격하중 확인, 크레인 인양 중 하부 통행 절대 금지, 고소 안전벨트 | 수준기·레이저 레벨 (수평 확인), 크레인 (장비 탑재), Dial Gauge (Alignment) | Seat 수평 불량→장비 진동·수명 단축, MC 불합격→인도 지연 | 레이저 자동 Alignment (레이저), IoT 진동 모니터링 (IoT) | 배관제작-PIPE 반제품 검사 | 6-FT-F2-PIPEFAB-PIPEINSP | 전계장-화기 | 6-FT-F4-ELEC-WELDWK
6 | F팀 | F4 | 전계장 | 화기 | 6-F팀-F4 | 전계장-화기 | 6-FT-F4-ELEC-WELDWK | F4 전계장 설비 기초 Steel 구조물을 취부→CO2 전주 용접→모따기로 설치하는 화기 작업 공정. | 1) 도면 기준 취부·클램프 고정 2) CO2 전주 용접·슬래그 제거·사상 3) 케이블 접촉 부위 모따기 | 전주 용접 완전, 모따기 규정 | 소화기 인접, 화기 허가서 필수, CO2 마스크·방호복·방열 장갑, 밀폐 강제 환기 | CO2 용접기 (전주 용접), 각도 그라인더 (모따기·사상) | 전주 미시공→강도 불량, 모따기 미실시→케이블 절연 손상 | 자동 모따기 (자동화) | 관철설치-장비 설치 | 6-FT-F3-INST-EQUIP | 전계장-Cable Tray | 6-FT-F4-ELEC-TRAY
6 | F팀 | F4 | 전계장 | Cable Tray | 6-F팀-F4 | 전계장-Cable Tray | 6-FT-F4-ELEC-TRAY | F4 구역 Cable Tray를 자재 공급→정위치 설치→볼팅 체결로 완성하는 공정. | 1) BOM 확인·구역 운반 2) 도면 경로·위치 확인·호이스트 배치 3) 수평·경사 확인 4) 규정 토크 체결·마킹 | 규정 토크·마킹, 수평·경사, 위치 도면 일치, 포설 여유 공간 | 고소 안전벨트, 에지 장갑, 인양 중 하부 통행 금지 | 호이스트 (Tray 인양), 토크렌치 (체결) | 위치 불량→케이블 포설 경로 오류, 토크 불량→진동 풀림 | 레이저 프로젝션 가이드 (CAD 연동 레이저) | 전계장-화기 | 6-FT-F4-ELEC-WELDWK | 전계장-Equipment | 6-FT-F4-ELEC-EQUIP
6 | F팀 | F4 | 전계장 | Equipment | 6-F팀-F4 | 전계장-Equipment | 6-FT-F4-ELEC-EQUIP | F4 구역 전기 장비를 공급·이동 후 Bolt/Nut/Washer 규정 토크 체결로 영구 고정하는 공정. | 1) BOM 확인·크레인 이동 2) Washer 삽입 확인 3) 대각선 1차 조임→토크렌치 본조임→마킹 | 규정 토크, 토크 마킹, Washer 삽입 | 고소 안전벨트, 이동 중 하부 통행 금지 | 크레인·지게차 (이동), 임팩트 렌치·토크렌치 (체결) | Washer 누락→접촉 불량, 토크 불량→진동 풀림 | 자동 토크 이력 관리 (전동 토크렌치) | 전계장-Cable Tray | 6-FT-F4-ELEC-TRAY | 전계장-Cable 배선 | 6-FT-F4-ELEC-CABLE
6 | F팀 | F4 | 전계장 | Cable 배선 | 6-F팀-F4 | 전계장-Cable 배선 | 6-FT-F4-ELEC-CABLE | F4 구역 Cable을 탑재→수동/자동 포설→임시 고정→Binding으로 완성하는 배선 공정. 수직 구간 다수로 수동·자동 병용. | 1) BOM Cable 번호·규격 확인·구역 운반 2) 도면 경로 수동 포설(최소 굽힘 반경) 3) Cable Pulling Machine 자동 포설(장력 관리) 4) Cable 타이 임시 고정 5) 300~500mm/150~200mm 간격 Binding·관통부 Transit | 자동 포설 장력, Transit 완전 충전, 최소 굽힘 반경, 번호·규격 도면 일치, Binding 간격 | 고소 안전벨트, Transit 미완 화기 금지, 자동 포설 협착 주의 | Cable Tie·클램프 (Binding), Cable Pulling Machine (자동 포설) | 굽힘 반경 미달→절연 손상, Transit 불량→방화·수밀 저하 | Cable Pulling Machine 고도화 (자동화) | 전계장-Equipment | 6-FT-F4-ELEC-EQUIP | 전계장-Cable 결선 | 6-FT-F4-ELEC-TERM
6 | F팀 | F4 | 전계장 | Cable 결선 | 6-F팀-F4 | 전계장-Cable 결선 | 6-FT-F4-ELEC-TERM | 포설 완료 Cable 입선→Lug 압착·단자 결선→말단 Cable Way Binding으로 전기 결선을 완성하는 공정. | 1) Cable 입선·여유 길이 확보 2) 피복 박리·Lug 압착·단자 결선·번호 확인 3) 도통·절연 저항 측정 4) 말단 Cable Way Binding | 도통·절연 합격, 말단 Binding, Lug 압착 규격, 번호 도면 일치 | 고전압 절연 장갑, Lock-out/Tag-out 필수 | 도통·절연 저항 측정기 (검사), Cable Lug 압착 공구 (단말) | 오결선→전기 사고·장비 손상, 압착 불량→접촉 불량·과열 | 자동 압착 공구 (전동 압착) | 전계장-Cable 배선 | 6-FT-F4-ELEC-CABLE | 전계장-Tubing | 6-FT-F4-ELEC-TUBE
6 | F팀 | F4 | 전계장 | Tubing | 6-F팀-F4 | 전계장-Tubing | 6-FT-F4-ELEC-TUBE | 계기·제어용 Signal Tube를 벤딩→포설→클램프 고정→Leak 점검→연결로 완성하는 Tubing 공정. | 1) Tube Bender 도면 기준 성형(최소 굽힘 반경) 2) 도면 경로 포설·임시 고정 3) Clamp 간격 고정 4) 공압 Leak 시험 5) Tube Fitting 규정 토크 연결·최종 Leak 확인 | 최소 굽힘 반경, Fitting 규정 토크, Clamp 간격, Leak 합격 | 고소 안전벨트, 공압 시험 고압 구역 인원 통제 | Tube Bender (벤딩), 공압 펌프·압력 게이지 (Leak 점검) | 굽힘 반경 미달→균열·계측 오류, Leak 불합격 미조치→계측 신호 오류 | CNC Tube Bender (CNC) | 전계장-Cable 결선 | 6-FT-F4-ELEC-TERM | 전처리-전처리 | 6-FT-F5-PRETREAT-PRE
6 | F팀 | F5 | 전처리 | 전처리 | 6-F팀-F5 | 전처리-전처리 | 6-FT-F5-PRETREAT-PRE | F5 구역 Main Joint·측장 상부·PFP Area·Deck를 구역별 Sa 기준으로 전처리하는 도장 전처리 공정. 해양 환경 특성상 염분·이슬점 관리가 중요. | 1) Main Joint 파워 공구·블라스팅 Sa 2.5 2) 측장 상부 파워 공구 St 3 이상 3) PFP Area PFP 사양서 기준 Sa 4) Deck 블라스팅·Non-slip 기준 5) 에어 블로잉·염분 측정·이슬점 확인 | 분진 제거, 이슬점+3℃ 이상, Sa 기준 구역별 달성, 염분 ≤50mg/㎡ | 고소 안전벨트, 블라스팅 에어라인 마스크·방호복, 파워 공구 보안경·방진 마스크 | 파워 공구·블라스팅 장비 (전처리), 염분 측정기·이슬점 측정기 (환경 확인) | Sa 기준 미달→도막 조기 박리, 염분 초과→삼투압 부식 | IoT 염분·이슬점 모니터링 (IoT) | 전계장-Tubing | 6-FT-F4-ELEC-TUBE | 전처리-검사 | 6-FT-F5-PRETREAT-INSP
6 | F팀 | F5 | 전처리 | 검사 | 6-F팀-F5 | 전처리-검사 | 6-FT-F5-PRETREAT-INSP | 전처리 완료 후 Sa·조도·염분·이슬점을 선주·선급·QM 입회로 검사하는 공정. | 1) Sa·조도·염분·이슬점 전 구역 검사 2) 선주·선급·QM 합격 서명·MES 등록 3) 불합격 재전처리 | Sa 기준, 조도, 선주·선급·QM 서명, 이슬점+3℃, 염분 ≤50mg/㎡ | 고소 안전벨트, 밀폐 공간 산소 농도 확인 | Sa 컴퍼레이터·조도·염분·이슬점 측정기 (검사) | 불합격 미조치→도막 조기 박리 | 3D 스캔 자동 측정 (3D 레이저) | 전처리-전처리 | 6-FT-F5-PRETREAT-PRE | 도장-도장준비 | 6-FT-F5-PAINT-PREP
6 | F팀 | F5 | 도장 | 도장준비 | 6-F팀-F5 | 도장-도장준비 | 6-FT-F5-PAINT-PREP | 도장 전처리 검사 합격 후 에어리스 장비 세팅 및 도료를 사양서 기준 배합비로 믹싱하는 도장 준비 공정. | 1) 배합비 확인·계량·전동 믹서 교반 2) 점도 측정·Pot Life 확인 3) 에어리스 라인 연결·점검·마스킹 | 라인 누기 없음, 점도 기준, Pot Life 이내, 배합비 사양서 기준 | 강제 환기, 방폭·소화기 인접, 방독면·보호복·장갑 | 전동 믹서·점도계 (도료 믹싱), 에어리스 스프레이 장비 (도장 장비) | 배합비 불량→도막 경화 불량·박리, Pot Life 초과→도막 품질 불량 | 자동 도료 배합 (자동 배합 시스템) | 전처리-검사 | 6-FT-F5-PRETREAT-INSP | 도장-Spray | 6-FT-F5-PAINT-SPRAY
6 | F팀 | F5 | 도장 | Spray | 6-F팀-F5 | 도장-Spray | 6-FT-F5-PAINT-SPRAY | F5 구역 Covering·MASKING 후 에어리스 SPRAY로 DFT 달성하고 Cosmetic으로 도장을 완성하는 본 도장 공정. | 1) 도장 금지 구역 마스킹·커버링 2) 에어리스 30~40cm·90° 층별 도포·DFT 측정 3) 흘러내림·핀홀 Cosmetic 붓·롤러 처리 | Masking 누락 없음, Cosmetic 완료, DFT 사양서 기준, 층별 건조 시간 | 고소 안전벨트, 강제 환기 상시, 방폭 조명·소화기, 방독면·보호복·장갑 | DFT 측정기 (두께 측정), 에어리스 스프레이 (SPRAY), 붓·롤러 (Cosmetic) | DFT 미달→방청 성능 불량, Masking 누락→기계 부품 오도장 | 도장 로봇 (자동 Spray) | 도장-도장준비 | 6-FT-F5-PAINT-PREP | 도장-Touch-up | 6-FT-F5-PAINT-TUP
6 | F팀 | F5 | 도장 | Touch-up | 6-F팀-F5 | 도장-Touch-up | 6-FT-F5-PAINT-TUP | Spray 전 줄접 선행 T/up→Spray 후 보수 T/up→Line marking·SWL 마킹 도장으로 F5 도장을 마무리하는 공정. | 1) 줄접 선 주변 선행 T/up 2) Spray 후 손상·미도달 붓·롤러 T/up·DFT 재측정 3) Line marking·SWL 도면 위치 확인 후 마킹 도장 | Line marking 위치·치수, T/up 후 DFT 기준, 줄접 선 T/up 완료 | 강제 환기, 방독면·보호복·장갑 | 붓·소형 롤러 (T/up·마킹), DFT 측정기 (두께 확인) | 줄접 T/up 미실시→이음부 도막 불연속·부식, Line marking 오위치→안전 기준 미달 | AI 비전 손상 자동 탐지 (AI 비전) | 도장-Spray | 6-FT-F5-PAINT-SPRAY | 도장-Touch-up 검사 | 6-FT-F5-PAINT-TUPINSP
6 | F팀 | F5 | 도장 | Touch-up 검사 | 6-F팀-F5 | 도장-Touch-up 검사 | 6-FT-F5-PAINT-TUPINSP | F5 도장 Touch-up 완료 후 선주·선급·QM 입회 DFT·핀홀·외관 최종 검사 공정. | 1) DFT 전 구역 측정 2) 핀홀 시험기 결함 확인 3) 외관 검사 4) 합격 서명·MES 등록 | 선주·선급·QM 서명, DFT 기준, 핀홀 없음 | 고소 안전벨트, 핀홀 시험기 고전압 주의 | DFT 측정기·핀홀 시험기 (검사) | 검사 불합격→재도장 공수 증가 | 자동 DFT 전수 측정 (자동화) | 도장-Touch-up | 6-FT-F5-PAINT-TUP | 보온-Main 장비 설치 | 6-FT-F5-INSUL-MAINEQUIP
6 | F팀 | F5 | 보온 | Main 장비 설치 | 6-F팀-F5 | 보온-Main 장비 설치 | 6-FT-F5-INSUL-MAINEQUIP | HVAC Main 장비를 크레인 탑재→완설·규정 토크 Bolting으로 영구 설치하는 공정. | 1) 크레인 Seat 탑재·수평 확인 2) 라이너 조정·규정 토크 Bolting·마킹 3) 부속 연결 확인 | 규정 토크, 토크 마킹, 부속 연결, 수평 레벨 | 고소 안전벨트, 인양 중 하부 통행 절대 금지, 정격하중 확인 | 임팩트 렌치·토크렌치 (Bolting), 크레인 (탑재) | 수평 불량→장비 진동·소음, 토크 불량→진동 풀림 | 자동 토크 이력 (전동 토크렌치) | 도장-Touch-up 검사 | 6-FT-F5-PAINT-TUPINSP | 보온-HVAC Line 설치 | 6-FT-F5-INSUL-HVAC
6 | F팀 | F5 | 보온 | HVAC Line 설치 | 6-F팀-F5 | 보온-HVAC Line 설치 | 6-FT-F5-INSUL-HVAC | HVAC 덕트 라인을 탑재·고박 후 플랜지 Bolting·기밀 처리로 완성하는 공정. | 1) 크레인·호이스트 탑재·임시 고박 2) 가스켓 삽입 확인·규정 토크 볼팅 3) 기밀 테이프 이음부·수평·경사 확인 | 가스켓 삽입, 덕트 손상 없음, 기밀 테이프, 수평·경사, 규정 토크 | 고소 안전벨트, 에지 장갑, 인양 중 하부 통행 금지 | 토크렌치 (Bolting), 크레인·호이스트 (탑재) | 가스켓 누락→덕트 누기→냉난방 효율 저하 | 자동 토크 체결 (전동 토크렌치) | 보온-Main 장비 설치 | 6-FT-F5-INSUL-MAINEQUIP | 보온-검사 | 6-FT-F5-INSUL-INSP
6 | F팀 | F5 | 보온 | 검사 | 6-F팀-F5 | 보온-검사 | 6-FT-F5-INSUL-INSP | HVAC 설치 완료 후 내외부 Cleaning·Damage 유무·Bolting 상태를 최종 확인하는 검사 공정. | 1) 덕트 내외부 에어건·청소 이물질 제거 2) Damage 육안 검사 3) 전 볼트 토크 마킹 확인·이상 보수 4) MES 완료 등록 | Damage 없음, 내부 이물질 없음, Bolting 토크 마킹 | 고소 안전벨트, 밀폐 공간 환기 | 에어건·청소 도구 (Cleaning) | 이물질 잔류→운전 중 덕트 막힘, Bolting 미확인→운전 중 풀림 | 내시경 자동 검사 (내시경) | 보온-HVAC Line 설치 | 6-FT-F5-INSUL-HVAC | 보온-Door 설치 | 6-FT-F5-INSUL-DOOR
6 | F팀 | F5 | 보온 | Door 설치 | 6-F팀-F5 | 보온-Door 설치 | 6-FT-F5-INSUL-DOOR | 방화문·수밀문 Frame 설치→Blade·가스켓→Door Test→Closer·부속품으로 Door를 완성하는 공정. | 1) Frame 수직도 확인·CO2 용접·볼팅 2) Blade 힌지 체결·가스켓 전 둘레 삽입 3) 개폐 동작·기밀·수밀 시험 4) Closer·핸들·잠금장치 설치·동작 확인 | Door Test 합격, 가스켓 전 둘레 밀착, Frame 수직도, Closer 동작 | 고소 안전벨트, CO2 마스크·방호복, Blade 핀치 포인트 주의 | 기밀 시험기 (Door Test), CO2 용접기·임팩트 렌치 (Frame 고정) | 가스켓 불량→방화·수밀 기능 저하, Frame 수직도 불량→Door 개폐 불량 | 디지털 Door Test 기록 (자동 기록) | 보온-검사 | 6-FT-F5-INSUL-INSP | 보온-Wall & Ceiling Panel 설치 | 6-FT-F5-INSUL-PANEL
6 | F팀 | F5 | 보온 | Wall & Ceiling Panel 설치 | 6-F팀-F5 | 보온-Wall & Ceiling Panel 설치 | 6-FT-F5-INSUL-PANEL | 거주구 벽·천장 Profile 설치→Panel 부착→마감재·Sealant로 내장 마감을 완성하는 공정. | 1) Profile 위치 마킹·볼팅·수평·수직도 확인 2) Panel 클립·스크류 고정·틈새 없음 확인 3) 코너·이음부 마감재·Sealant 도포 | Profile 수평·수직도, Sealant 연속 도포, Panel 틈새 없음 | 고소 안전벨트, Sealant 환기, 에지 장갑 | 스크류건 (Panel), Sealant 건 (Sealant), 전동 드릴·리벳건 (Profile) | Panel 틈새→단열·외관 불량, Sealant 단절→방습 불량 | 자동 Sealant 도포 (자동화) | 보온-Door 설치 | 6-FT-F5-INSUL-DOOR | 보온-가구 설치 | 6-FT-F5-INSUL-FURN
6 | F팀 | F5 | 보온 | 가구 설치 | 6-F팀-F5 | 보온-가구 설치 | 6-FT-F5-INSUL-FURN | 거주구 가구를 BOM 확인→탑재·이동→도면 기준 볼팅 설치로 완성하는 공정. | 1) BOM 확인·호이스트·지게차 운반 2) 도면 위치 확인·볼팅 고정·수평·수직 확인 | 규정 토크, 위치 도면 일치, 손상 없음 | 고소 안전벨트, 이동 중 협착 주의 | 임팩트 렌치·토크렌치 (볼팅), 호이스트·지게차 (이동) | 고정 불량→운항 중 이탈 | AGV 자동 이송 (자율이동로봇) | 보온-Wall & Ceiling Panel 설치 | 6-FT-F5-INSUL-PANEL | 보온-보온재 설치 작업 | 6-FT-F5-INSUL-INS
6 | F팀 | F5 | 보온 | 보온재 설치 작업 | 6-F팀-F5 | 보온-보온재 설치 작업 | 6-FT-F5-INSUL-INS | 배관·덕트 외경 기준 보온재 재단·가공→밀착 부착·핀 고정→이음부 기밀 처리로 보온을 완성하는 공정. | 1) 외경+두께 기준 치수 계산·재단 2) 밀착 부착·핀 고정·와이어 결속 3) 이음부 테이프·접착제 기밀 처리 | 밀착 공극 없음, 이음부 기밀, 핀 고정 강도 | 고소 안전벨트, 분진 방진 마스크 | 스터드 용접기 (보온핀), 재단 칼·가위 (재단) | 밀착 불량→열손실·결로 발생 | CNC 보온재 자동 재단 (CNC) | 보온-가구 설치 | 6-FT-F5-INSUL-FURN | 보온-Cladding 설치 작업 | 6-FT-F5-INSUL-CLAD
6 | F팀 | F5 | 보온 | Cladding 설치 작업 | 6-F팀-F5 | 보온-Cladding 설치 작업 | 6-FT-F5-INSUL-CLAD | 보온재 외장 Cladding을 재단·성형 후 보온재 위에 씌워 기밀 고정하는 공정. | 1) 전개 치수 계산·절단기·롤러 성형·심 가공 2) 보온재 위 씌우기·심 체결·밴딩 고정 | 심 기밀 체결, 치수 적합, 표면 손상 없음 | 고소 안전벨트, 에지 장갑 필수 | Cladding 절단기·롤러·시밍 공구 (재단·성형) | 심 불량→수분 침투→보온재 열화 | CNC Cladding 자동 재단 (CNC) | 보온-보온재 설치 작업 | 6-FT-F5-INSUL-INS | 보온-검사 | 6-FT-F5-INSUL-INSP
6 | F팀 | F5 | 도장 | 검사 | 6-F팀-F5 | 도장-검사 | 6-FT-F5-PAINT-INSP | F5 보온·의장 설치 완료 후 표면 Cleaning·Damage·설치 상태 최종 확인 공정. | 1) 표면 분진·이물질 Cleaning 2) Damage 육안 검사·도면 대조 3) 볼팅 토크 마킹 확인·이상 보수·MES 등록 | Damage 없음, 볼팅 마킹, 표면 청결, 설치 도면 일치 | 고소 안전벨트 | PDA·MES (완료 등록), 청소 도구·에어건 (Cleaning) | Damage 미검출→운항 중 파손 | AI 비전 Damage 자동 탐지 (AI 비전) | 전처리-전처리 | 6-FT-F5-PRETREAT-PRE | 도장-도장준비 | 6-FT-F5-PAINT-PREP
6 | F팀 | F6 | 운반 | G/C 신호 | 6-F팀-F6 | 운반-G/C 신호 | 6-FT-F6-TRANS-GCSIG | 신호수가 Goliath Crane 운전자에게 수신호·무전으로 신호 전달하여 블록 인양·이동·턴오버를 안전하게 지휘하는 공정. 샤클체결→권상→턴오버→이동→권하→해제→레일보기→정리정돈 순서. | 1) 샤클 핀·안전핀 체결·슬링 60° 설치 2) 0.5m 권상 균형 확인 3) 필요 시 스프레더 빔 턴오버 4) 서서히 권하·착지 5) 완전 안착 후 샤클 해제 6) 레일 이상·장애물 감시 7) 턴오버 보조 장비 정리 | 경로 통제, 균형 확인, 샤클 핀·안전핀, 레일 이상, 슬링 60° | 급제동·급선회 금지, 신호 불명확 즉시 중지, 정격하중 초과 금지, 인양 중 하부 통과 절대 금지 | Goliath Crane(G/C) (인양·이동), 무전기 (신호), 샤클·슬링·스프레더 빔 (줄걸이·턴오버) | 샤클 불량 체결→낙하 중대 재해, 턴오버 균형 불량→블록 변형 | 반자동 G/C 경로 제어 (자동 경로), AI 비전 줄걸이 감지 (AI 비전)
6 | F팀 | F6 | 운반 | G/C 운전 | 6-F팀-F6 | 운반-G/C 운전 | 6-FT-F6-TRANS-GCOPR | G/C를 일일 점검 후 신호수 지휘 하에 안전하게 운전하는 공정. | 1) 훅·와이어로프·브레이크·과부하 일일 점검 2) 신호수 신호에만 조종·정격하중 이내 3) 운전 후 훅 안전 위치·운전일지 | 정격하중 이내, 일일 점검 완료, 신호 준수 | 정격하중 초과 절대 금지, 인양 중 하부 통행 절대 금지, 자격자만 운전, 강풍 중단 | Goliath Crane(G/C) (인양·이송) | 과부하 운전→G/C 파손, 신호 오해→블록 손상·낙하 | 반자동 G/C (원격 제어)
6 | F팀 | F6 | 운반 | LLC, T/C 운전 | 6-F팀-F6 | 운반-LLC, T/C 운전 | 6-FT-F6-TRANS-LLCOPR | LLC·T/C를 일일 점검 후 신호수 지휘 하에 정격하중·선회 반경 이내 안전하게 운전하는 공정. | 1) 일일 점검 2) 신호수 신호에만 조종·정격하중·선회 반경 이내 3) 운전일지 기록 | 일일 점검, 정격하중·선회 반경 이내, 신호 준수 | 자격자만 운전, 선회 반경 내 인원 통제, 정격하중 초과 금지, 강풍 중단 | LLC·T/C (인양·이송) | 선회 반경 내 인원→충돌 사고 | 선회 반경 자동 통제 (자동화)
6 | F팀 | F6 | 운반 | LLC, T/C 신호 | 6-F팀-F6 | 운반-LLC, T/C 신호 | 6-FT-F6-TRANS-LLCSIG | 신호수가 LLC·T/C 운전자에게 신호 전달하여 부재 인양·이동을 안전하게 지휘하는 공정. | 1) 샤클 핀·슬링 60° 2) 0.5m 균형 확인 3) 경로 통제·이동 4) 서서히 권하·착지 5) 완전 안착 후 해제 6) 주행부·선회반경 감시 | 경로 통제, 샤클 핀, 선회반경 감시, 슬링 60°, 균형 | 인양 중 하부 통행 절대 금지, 신호 불명확 즉시 중지, 선회 반경 내 통제 | 샤클·슬링 (줄걸이), 무전기 (신호), LLC·T/C (인양) | 줄걸이 불량→낙하 중대 재해 | AI 비전 줄걸이 감지 (AI 비전)
6 | F팀 | F6 | 운반 | 지게차 운전 | 6-F팀-F6 | 운반-지게차 운전 | 6-FT-F6-TRANS-FLKOPR | 지게차를 일일 점검 후 자재·장비를 안전하게 이송하고 작업 완료 후 정리정돈하는 공정. | 1) 타이어·포크·브레이크 일일 점검 2) 균형 포크 삽입·안전 높이 서행 3) 목표 위치 하강·안착 4) 작업 완료·주차·포크 하강·운전일지·정리정돈 | 포크 하강·주차 브레이크, 안전 높이, 정리정돈, 일일 점검, 과적 금지 | 경로 통행 금지, 신호 불명확 즉시 중지, 후진 경고음 확인 | 지게차 (자재 이송) | 과적·전복→자재 손상·안전사고 | AGV 자율 지게차 (자율이동로봇)